## Historias de Usuario
Desarrollo ágil: Product Backlog
|  |  |  | sp | Semanales
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión / Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Prioridad | Comentarios
AU-0001 | Como una persona con discapacidad auditiva, necesito escanear códigos QR ubicados en diferentes zonas con la cámara de mi móvil con la finalidad de recibir alertas y señalizaciones en 3D. | Escaneo QR con alertas visuales | En proceso | 10 | 1 | Alta | La aplicación debe funcionar en condiciones de luz variable, desde plena luz del día hasta iluminación tenue.
AU-0002 | Como un usuario de la aplicación, necesito recibir notificaciones visuales y hápticas al detectar códigos QR en mi entorno, con la finalidad de estar alerta de información importante en diferentes zonas. | Notificaciones de alerta QR | En proceso | 10 | 2 | Alta | Incluye alertas de emergencia, notificaciones de ofertas y transporte.
AU-0003 | Como una persona con dificultades auditivas, necesito ver animaciones 3D de lenguaje de señas al escanear códigos QR, con la finalidad de comprender mensajes complejos en diferentes ubicaciones. | Lenguaje de señas 3D | En proceso | 10 | 2 | Alta | Cubre instrucciones de seguridad, explicaciones en exposiciones y menús de restaurante.
AU-0004 | Como un usuario de la aplicación, necesito acceder a un tutorial interactivo en 3D de lenguaje de señas mediante códigos QR, con la finalidad de aprender y practicar nuevos signos relacionados con mi ubicación. | Tutoriales de lenguaje de señas 3D | En proceso | 10 | 2 | Alta | Incluye vocabulario médico, signos de viaje y tutoriales de cocina.
AU-0005 | Como una persona con implante coclear, necesito ajustar la complejidad visual de las señalizaciones 3D generadas por códigos QR, con la finalidad de optimizar la comprensión de la información según mi nivel de audición y procesamiento visual. | Ajuste de complejidad visual 3D | En proceso | 10 | 3 | Alta | Ajustes para ambientes brillantes, visualización simplificada y modo nocturno.
AU-0006 | Como un usuario de la aplicación, necesito una función de texto a voz para la información obtenida de los códigos QR, con la finalidad de compartir la información de las señalizaciones 3D con personas oyentes si es necesario. | Texto a voz 3D QR | En proceso | 10 | 4 | Alta | Aplica para compartir información en museos, traducir menús y seguir instrucciones de ensamblaje.
AU-0007 | Como una persona con discapacidad auditiva, necesito ver subtítulos o transcripciones integradas en las señalizaciones 3D, con la finalidad de comprender plenamente la información en diferentes ubicaciones. | Subtítulos en señalizaciones 3D | En proceso | 10 | 4 | Alta | Incluye subtítulos en presentaciones, anuncios públicos y obras de teatro.
AU-0008 | Como un usuario de la aplicación, necesito compartir y recibir ubicaciones de códigos QR útiles con otros usuarios, con la finalidad de crear una comunidad colaborativa de información accesible. | Comunidad QR colaborativa | En proceso | 10 | 5 | Alta | Incluye compartir ubicaciones de baños accesibles, valoraciones de QR útiles y reporte de QR obsoletos.
Elaborado por: pmoinformatica.com

## Instructivo
Pila de Producto (Product Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de la Historia | Código que identifica a la historia de forma unívoca, una vez asignado, no debe ser re-usado en otra historia, ni siquiera si la historia es descartada. El código identifica la historia en otros documentos, como por ejemplo la plantilla de historias de usuario.
Enunciado de la Historia | Nombre de la historia, el cual debe ser el mismo que se utiliza en otros documentos. Se puede utilizar el formato siguiente: Como un [Rol], Necesito [Descripción de la Funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]
Alias | Título de la historia alternativo a la descripción, que servirá para identificar más fácilmente la historia sin tener que repetir todo su enunciado. Se puede utilizar por ejemplo el nombre de la funcionalidad o requerimiento que se pretende desarrollar.
Estado | Identifica los posibles estados de la historia durante su ciclo de vida: - Vacío: La historia fue identifica pero aún no ha sido asignada a una iteración. - Planificada: La historia fue asignada a una iteración y aún no ha comenzado su ejecución. Puede tener este estado incluyendo en la iteración donde está planificado ejecutarla (pero que aún no ha comenzado). - En Proceso: La historia fue seleccionada por el equipo y está en proceso de desarrollo (en ejecución). - Hecho (Donde): La historia fue desarrollada. Es importante clarificar la definición de “Hecho” con el equipo de trabajo. “Hecho” no sólo incluye el desarrollo sino la integración y pruebas integrales del Software. Una historia hecha puede presentarse al dueño de producto para sus pruebas de aceptación. - Descartada: Se determinó que la historia ya no es relevante, su contenido se incluyó en otro grupo de historias o fue cancelada.
Dimensión / Esfuerzo | Medida del esfuerzo (tamaño) que implica desarrollar la historia, existen distintos métodos para medirlo, un ejemplo es los “puntos de historia” una medida de complejidad no necesariamente relacionado con jornadas o días. Otra forma de medirlo es con días o jornadas ideales.
Iteración (Sprint) | Iteración o Sprint al que se asigna la historia. Esta asignación puede cambiar en cada iteración donde se haga la revisión de la pila de producto (ProductBacklogReview), según las prioridades indicadas por el dueño de producto. Por medio de este campo se puede crear un “Plan de Salidas a Productivo” (Release Plan).
Prioridad | Siguiendo el marco de trabajo ágil y Scrum, se le deben asignar prioridades a las historias, según las instrucciones del dueño de producto (ProductOwner). De esta forma pueden ordenarse. Las historias de mayor prioridad deben ser las que agregan más valor al negocio, y deben ser originadas en sus necesidades.
Comentarios | Comentarios o detalles relacionadas que expliquen la historia. Para definiciones de mayor longitud deben usarse documentos externos, por ejemplo la plantilla de historias de usuario.